## KH trung hạn NSĐP
Phụ lục
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP XÃ TIẾP NHẬN TỪ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN CẤP HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Đăk Pxi)
Đơn vị tính: Triệu đồng
S T T | Danh mục dự án | Chủ đầu tư trước sáp nhập (*) | Đầu mối giao kế hoạch sau tiếp nhận (**) | Nhóm dự án (A, B, C) | Địa điểm thực hiện (theo QĐ đầu tư) | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư | [5 empty] | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2020 | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau tiếp nhận |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 NSH kéo dài sang năm 2025 | Ghi chú
[7 empty] | Số Quyết định | TMĐT | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó
[9 empty] | NSTW (trong nước) | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Huy động |  |  | Vốn tỉnh phân cấp | Nguồn thu tiền sử dụng đất | Vốn khác (tăng thu, TKC…) |  | Vốn tỉnh phân cấp | Nguồn thu tiền sử dụng đất | Vốn khác (tăng thu, TKC…)
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12
| TỎNG CỘNG | [6 empty] | 303657.041 | 234943.1369 | 0 | 67977.8631 | 736.041 | 0 | 52774 | 16172 | 9493 | 27109 | 3123.943 | 1367 | 1756.943 | 0 | 10.2492
I | Bố trí trả nợ quyết toán dự án hoàn thành | [6 empty] | 270000 | 234943.1369 |  | 35056.8631 | 0 |  | 20053 | 6725 | 0 | 13328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường tránh lũ từ thôn 10 xã ĐắkPxi đi thôn 2 xã Diên Bình | BQL DA ĐTXD huyện Đăk Hà | UBND xã Đăk Pxi | B | Xã Đăk Pxi | 2010-2015 | 1: 1083; 15/11/2012; 2: 270000; 3: 234943.1369; 5: 35056.8631; 6: 0; 8: 20053; 9: 6725; 11: 13328; 12: 0; 12: DA đã quyết toán hoàn thành
II | Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025 | [6 empty] | 19576.041 |  |  | 18840 | 736.041 |  | 18840 | 9447 | 3993 | 5400 | 3123.943 | 1367 | 1756.943 | 0 | 10.2492
1 | Xây dựng kè chống sạt lở đất bờ sông Đăk Pxi tại điểm trường Tô Vĩnh Diện xã Đăk Pxi | BQL DA ĐTXD huyện Đăk Hà | UBND xã Đăk Pxi | C | xã Đăk Pxi | 2021 | 1: 457; 12/4/2021; 2: 5400; 5: 5400; 6: 0; 8: 5400; 11: 5400; 12: 0; 12: DA đã quyết toán hoàn thành
2 | Khắc phục sạt lở công trình Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2, xã Diên Bình huyện Đăk Tô (cầu Km 3+123, cầu Km 14+415 tại địa bàn xã Đăk Pxi) | BQL DA ĐTXD huyện Đăk Hà | UBND xã Đăk Pxi | C | xã Đăk Pxi | 2021 | 1: 332; 23/3/2021; 2: 555; 5: 530; 6: 25; 8: 530; 9: 530; 12: 0; 12: DA đã quyết toán hoàn thành
3 | Khắc phục sạt lở công trình Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2, xã Diên Bình huyện Đăk Tô (Km 15+560 tại địa bàn xã Đăk Pxi) | BQL DA ĐTXD huyện Đăk Hà | UBND xã Đăk Pxi | C | xã Đăk Pxi | 2021 | 1: 331; 22/03/2021; 2: 4411.041; 5: 4200; 6: 211.041; 8: 4200; 9: 4200; 12: 0; 12: DA đã quyết toán hoàn thành
4 | Trường MG xã Đăk Pxi; HM: 02 phòng học, 01 phòng đa năng và các hạng mục phụ trợ khác | BQL DA ĐTXD huyện Đăk Hà | UBND xã Đăk Pxi | C | Đăk Pxi | 2023-2024 | 1: 291; 17/4/2023; 2: 2000; 5: 2000; 6: 0; 8: 2000; 9: 2000; 12: 0; 12: DA đã hoàn thành (Chưa quyết toán)
5 | Đầu tư cơ sở hạ tầng các HTX trên địa bàn huyện: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng HTX Nông nghiệp Dịch vụ Công Phú | UBND xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | C | Trên địa bàn huyện | 2024 | 1: 728; 26/10/2024; 2: 1850; 5: 1350; 6: 500; 8: 1350; 9: 1350; 12: 0; 16: 10.2492; 12: DA đã quyết toán hoàn thành
6 | Xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện cấp huyện tại thôn Đăk Web, xã Đăk Pxi; Hạng mục: Bồi thường- giải phóng mặt bằng (giai đoạn 1) | BQL DA ĐTXD huyện Đăk Hà | UBND xã Đăk Pxi | C | xã Đăk Pxi | 2023-2025 | 1: 28/NQ-HĐND; 29/9/2023; 2: 3993; 5: 3993; 6: 0; 8: 3993; 10: 3993; 12: 1756.943; 14: 1756.943
7 | Trường TH&THCS xã Đăk Long. Hạng mục: Xây mới 02 phòng học điểm trường thôn Kon Teo Đăk Lấp và các hạng mục phụ trợ khác | BQL DA ĐTXD huyện Đăk Hà | UBND xã Đăk Pxi | C | xã Đăk Long | 2024-2025 | 1: 439; 26/3/2025; 2: 1367; 5: 1367; 6: 0; 8: 1367; 9: 1367; 12: 1367; 13: 1367
III | Dự án thực hiện CBĐT (chưa bố trí vốn thực hiện) | [6 empty] | 14081 |  |  | 14081 | 0 |  | 13881 | 0 | 5500 | 8381 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây mới trụ sở xã Đăk Pxi (02 tầng) và các hạng mục phụ trợ khác |  | UBND xã Đăk Pxi | C | xã Đăk Pxi | 2021-2025 | 1: 65/NQ-HĐND; 29/9/2021; 2: 5500; 5: 5500; 8: 5500; 10: 5500; 12: 0
2 | Trường THCS xã Đăk Long; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, phòng học bộ môn; sân bê tông, nhà trực, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác |  | UBND xã Đăk Pxi | C | Xã Đăk Long | 2021-2025 | 1: 65/NQ-HĐND; 29/9/2021; 2: 3681; 5: 3681; 8: 3681; 11: 3681; 12: 0
3 | Trụ sở BCH quân sự xã Đăk Pxi |  | UBND xã Đăk Pxi | C | xã Đăk Pxi | 2021-2025 | 1: 75/NQ-HĐND; 21/12/2021; 2: 1100; 5: 1100; 8: 1000; 11: 1000; 12: 0
4 | Trụ sở BCH quân sự xã Đăk Long |  | UBND xã Đăk Pxi | C | xã Đăk Long | 2021-2025 | 1: 65/NQ-HĐND; 29/9/2021; 2: 1100; 5: 1100; 8: 1000; 11: 1000; 12: 0
5 | Sửa chửa, Nâng cấp công trình Đập Đăk Pơe thôn Kon Đao Yôp xã Đăk Long |  | UBND xã Đăk Pxi | C | Xã Đăk Long | 2021-2025 | 1: 65/NQ-HĐND; 29/9/2021; 2: 2700; 5: 2700; 8: 2700; 11: 2700; 12: 0
| Ghi chú: | (*): Tên chủ đầu tư theo Quyết đầu đầu tư dự án hoặc văn bản giao chủ đầu tư của cấp có thẩm quyền (trước sáp nhập).
(**): UBND xã Đăk Pxi là đơn vị tiếp nhận kế hoạch; đồng thời là đầu mối giao kế hoạch đầu tư công hằng năm cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định của Luật Đầu tư công.