## KH trung hạn DTTS
Phụ lục
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI CỦA CỦA XÃ ĐĂK PXI TIẾP NHẬN TỪ CÁC CHỦ ĐẦU TƯ TRƯỚC SÁP NHẬP
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Đăk Pxi)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Dự án/Tiểu dự án/Công trình | Chủ đầu tư trước tiếp nhận (*) | Đầu mối giao kế hoạch sau tiếp nhận (**) | Địa điểm đầu tư | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư (Nếu có) | [5 empty] | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau tiếp nhận |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2024 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) | [7 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Kế hoạch vốn năm 2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép kéo dài sang năm 2025
[7 empty] | Tổng vốn | Trong đó | [11 empty] | Tổng vốn | Trong đó: |  |  | Tổng vốn | Trong đó:
[8 empty] | NSTW | NSĐP |  | Huy động khác |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP |  |  | NSTW | NSĐP
[9 empty] | NS tỉnh | NS huyện |  |  |  | NS tỉnh | NS huyện |  |  | NST | NSH (cũ) |  |  | NST | NSH (cũ) |  |  | NST | NSH (cũ)
A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 11
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 47396.8709 | 41144.5 | 0 | 5186.675 | 1065.6959 | 46203.175 | 41144.5 | 0 | 5058.675 | 30926.175 | 30755.5 |  | 170.675 | 10389 | 10389 |  | 4888 | 1305.8208 | 1305.8208 |  | 0
I | Dự án 1. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [5 empty] | 7339 | 7211 |  | 128 | 0 | 7339 | 7211 |  | 128 | 6379 | 6251 |  | 128 | 960 | 960 |  | 0 | 693.4848 | 693.4848 |  | 0
* | Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung | [5 empty] | 4552 | 4552 |  | 0 | 0 | 4552 | 4552 |  | 0 | 4552 | 4552 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 469.4848 | 469.4848 |  | 0
1 | Nước sinh hoạt tập trung tại các thôn Tua Team, thôn Pa Cheng, xã Đăk Long | UBND xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2022-2023 | 1: 1368; 10/11/2022; 2: 1990.041; 3: 1990.041; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 1990.041; NS huyện 8: 1990.041; NS huyện 11: 1990.041; NS huyện 12: 1990.041; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 150.9612; NSH (cũ) 20: 150.9612; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
2 | Nước sinh hoạt tập trung tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Pxi | BQL DA ĐTXD huyện | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2023-2023 | 1: 225; 27/3/2023; 2: 2459; 3: 2459; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 2459; NS huyện 8: 2459; NS huyện 11: 2459; NS huyện 12: 2459; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 215.5646; NSH (cũ) 20: 215.5646; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
3 | Nguồn năm 2022 tập trung (Nước tập trung giao theo tổng mức đầu tư được duyệt) | BQL DA ĐTXD huyện | UBND xã Đăk Pxi |  |  | 2: 102.959; 3: 102.959; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 102.959; NS huyện 8: 102.959; NS huyện 11: 102.959; NS huyện 12: 102.959; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 102.959; NSH (cũ) 20: 102.959; NSH (cũ) 11: Phần dự kiến nộp trả NS cấp trên
* | Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất | [5 empty] | 2787 | 2659 |  | 128 | 0 | 2787 | 2659 |  | 128 | 1827 | 1699 |  | 128 | 960 | 960 |  | 0 | 224 | 224 |  | 0
1 | Xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2023-2025 |  | 1068 | 1032 |  | 36 | 0 | 1068 | 1032 |  | 36 | 708 | 672 |  | 36 | 360 | 360 |  |  | 112 | 112
2 | Xã Đăk Long | UBND xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2023-2025 |  | 1719 | 1627 |  | 92 | 0 | 1719 | 1627 |  | 92 | 1119 | 1027 |  | 92 | 600 | 600 |  |  | 112 | 112
II | Dự án 4 (Tiểu Dự án 1): Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [5 empty] | 28781.6959 | 22700 |  | 5016 | 1065.6959 | 27588 | 22700 |  | 4888 | 16476 | 16476 |  | 0 | 6224 | 6224 |  | 4888 | 610.15 | 610.15 |  | 0
1 | Đường vào khu sản xuất Đăk Xoa | UBND xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2022 | 1: 105; 07/11/2022; 2: 2080.238; 3: 1894; NS huyện 6: 186.238; NS huyện 7: 1894; NS huyện 8: 1894; NS huyện 11: 1894; NS huyện 12: 1894; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 8.7367; NSH (cũ) 20: 8.7367; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
2 | Đường đi khu sản xuất Đăk Kơ Đương (Đoạn nhà A Đliêu đi khu sản xuất) | UBND xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2023 | 1: 70; 17/3/2023; 2: 993.8583; 3: 899; NS huyện 6: 94.8583; NS huyện 7: 899; NS huyện 8: 899; NS huyện 11: 899; NS huyện 12: 899; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 12.7173; NSH (cũ) 20: 12.7173; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
3 | Đường đi khu sản xuất Đăk Rơ Wang (Đoạn rẫy nhà ông Nguyễn Khắc Tuyển đến rẫy nhà ông Lê Ngọc Ước) | UBND xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2023 | 1: 68; 17/3/2023; 2: 964.4658; 3: 877; NS huyện 6: 87.4658; NS huyện 7: 877; NS huyện 8: 877; NS huyện 11: 877; NS huyện 12: 877; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 4.635; NSH (cũ) 20: 4.635; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
4 | Đường đi khu sản xuất Đăk Rơ Wang (Đoạn rẫy nhà ông Vũ Ngọc Cường đến rẫy nhà ông Nguyễn Thế Chấn) | UBND xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2023 | 1: 69; 17/3/2023; 2: 953.8407; 3: 859; NS huyện 6: 94.8407; NS huyện 7: 859; NS huyện 8: 859; NS huyện 11: 859; NS huyện 12: 859; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 9.9306; NSH (cũ) 20: 9.9306; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
5 | Sân bê tông và các hạng mục khác tại Nhà rông thôn Kon Pao Kơ La | UBND xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2024-2025 | 1: 711; 20/10/2024; 2: 608; 3: 608; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 608; NS huyện 8: 608; NS huyện 11: 608; NS huyện 12: 608; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 28.821; NSH (cũ) 20: 28.821; NSH (cũ) 11: DA đã hoàn thành
6 | Sân bê tông và các hạng mục khác tại Nhà rông thôn Đăk Wek | UBND xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2024-2025 | 1: 712; 20/10/2024; 2: 450; 3: 450; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 450; NS huyện 8: 450; NS huyện 11: 450; NS huyện 12: 450; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 16.348; NSH (cũ) 20: 16.348; NSH (cũ) 11: DA đã hoàn thành
7 | Trường Mầm non xã Đăk Pxi: Xây mới nhà vệ sinh và các hạng mục khác | UBND xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2024-2025 | 1: 726; 25/10/2024; 2: 380; 3: 380; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 380; NS huyện 8: 380; NS huyện 11: 380; NS huyện 12: 380; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 3.815; NSH (cũ) 20: 3.815; NSH (cũ) 11: DA đã hoàn thành
8 | Đường giao thông đi khu sản xuất Đăk Pe, xã Đăk Pxi | BQL các CTMTQG xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2024-2025 | 1: 70; 24/6/2024; 2: 605; 3: 605; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 605; NS huyện 8: 605; NS huyện 11: 605; NS huyện 12: 605; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
9 | Đường giao thông thôn Đăk Kơ Đương, xã Đăk Pxi (đường vào Trụ sở Công an xã, Trạm Y tế xã) | BQL các CTMTQG xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2024-2025 | 1: 71; 24/6/2024; 2: 279; 3: 279; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 279; NS huyện 8: 279; NS huyện 11: 279; NS huyện 12: 279; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 9.3149; NSH (cũ) 20: 9.3149; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
10 | Công trình: Đường đi khu sản xuất Đăk Wek (Đoạn từ đầu dốc chòi canh lửa đi Đập Long Gôn) | BQL các CTMTQG xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2024-2025 | 1: 222; 06/11/2023; 2: 926; 3: 926; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 926; NS huyện 8: 926; NS huyện 11: 926; NS huyện 12: 926; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
11 | Đường giao thông khu thôn Đăk Kơ Đương (đoạn từ cầu treo đến tỉnh lộ 677) | BQL các CTMTQG xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2025 | 1: 232; 12/12/2024; 2: 510; 3: 510; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 510; NS huyện 8: 510; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 510; NSH (cũ) 16: 510; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
12 | Đường giao thông đi khu sản xuất (đoạn từ nhà ông Bùi Đức Quốc đến rẫy nhà ông Nguyễn Thế Chiến) | BQL các CTMTQG xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2025 | 1: 233; 12/12/2024; 2: 430; 3: 430; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 430; NS huyện 8: 430; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 430; NSH (cũ) 16: 430; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
13 | Đường giao thông đi khu sản xuất (đoạn từ nhàbà Nguyễn Thị Lanh đến nhà ông Lê Văn Hưng) | BQL các CTMTQG xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2025 | 1: 234; 12/12/2024; 2: 552; 3: 552; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 552; NS huyện 8: 552; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 552; NSH (cũ) 16: 552; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
14 | Đường giao thông khu dân cư Đăk Kơ Đương (đoạn từ nhà bà Y Hôn đến nhà ông A Phốt) | BQL các CTMTQG xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2025 | 1: 235; 12/12/2024; 2: 172; 3: 172; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 172; NS huyện 8: 172; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 172; NSH (cũ) 16: 172; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
15 | Đường giao thông đi khu sản xuất Đăk Kơ Đương (đoạn từ nhà ông A Mônh đến nhà ông A Gem) | BQL các CTMTQG xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2025 | 1: 236; 12/12/2024; 2: 614; 3: 614; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 614; NS huyện 8: 614; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 614; NSH (cũ) 16: 614; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
16 | Trường tiểu học xã Đăk Pxi (Điểm trường thôn Kon Pao Kơ La); Hạng mục: Xây mới phòng bộ môn và các hạng mục khác | BQL DA ĐTXD huyện | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2024-2025 | 674; 07/10/2024 | 2000 | 200 |  | 1800 | 0 | 1935 | 200 |  | 1735 | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 1735 | 100.185 | 100.185 |  |  | DA đã hoàn thành
17 | Trường tiểu học xã Đăk Pxi; Hạng mục: Xây mới phòng tin học, phòng Anh Văn và các hạng mục khác | BQL DA ĐTXD huyện | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2024-2025 | 633; 11/9/2024 | 1365 | 200 |  | 1165 | 0 | 1302 | 200 |  | 1102 | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 1102 | 103.9406 | 103.9406 |  |  | DA đã hoàn thành
18 | Trường MG xã Đăk Long; Hạng mục: Xây mới bếp ăn (điểm trường chính); 02 phòng học (điểm trường thôn Kon Teo-Đăk Lấp) và các hạng mục phụ trợ khác | BQL DA ĐTXD huyện | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2024-2025 | 678; 07/10/2024 | 3674 | 1623 |  | 2051 | 0 | 3674 | 1623 |  | 2051 | 1623 | 1623 |  |  | 0 |  |  | 2051 | 274.6346 | 274.6346 |  |  | DA đã hoàn thành
19 | Đường giao thông thôn Kon Đao Yốp đoạn từ nhà ông A Tim đến nhà ông A Phế | UBND xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2022 | 1: 219; 20/9/2022; 2: 267.1083; 3: 250; NS huyện 6: 17.1083; NS huyện 7: 250; NS huyện 8: 250; NS huyện 11: 250; NS huyện 12: 250; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 0.127; NSH (cũ) 20: 0.127; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
20 | Đường giao thông đi khu sản xuất Đăk Ia (giai đoạn 2) | UBND xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2022 | 1: 218; 20/9/2022; 2: 945.567; 3: 888; NS huyện 6: 57.567; NS huyện 7: 888; NS huyện 8: 888; NS huyện 11: 888; NS huyện 12: 888; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 0.096; NSH (cũ) 20: 0.096; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
21 | Đường GTNT thôn Đăk Xế Kơ Ne đoạn từ Sân thể thao thôn đi khu sản xuất | UBND xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2023 | 1: 63; 22/3/2023; 2: 695.4839; 3: 650; NS huyện 6: 45.4839; NS huyện 7: 650; NS huyện 8: 650; NS huyện 11: 650; NS huyện 12: 650; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 0.043; NSH (cũ) 20: 0.043; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
22 | Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Tua Team đoạn từ nhà ông Nhữ Sỹ Thành | UBND xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2023 | 1: 64; 22/3/2023; 2: 853.1741; 3: 797; NS huyện 6: 56.1741; NS huyện 7: 797; NS huyện 8: 797; NS huyện 11: 797; NS huyện 12: 797; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 0.095; NSH (cũ) 20: 0.095; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
23 | Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Tua Team đoạn đi Nhà máy nước SH | UBND xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2023 | 1: 65; 22/3/2023; 2: 1015.9596; 3: 950; NS huyện 6: 65.9596; NS huyện 7: 950; NS huyện 8: 950; NS huyện 11: 950; NS huyện 12: 950; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 8.0727; NSH (cũ) 20: 8.0727; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
24 | Nâng cấp điểm trường thôn Kon Teo Đăk Lấp xã Đăk Long | UBND xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2024-2025 | 1: 362; 03/6/2024; 2: 560; 3: 560; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 560; NS huyện 8: 560; NS huyện 11: 560; NS huyện 12: 560; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 9.6819; NSH (cũ) 20: 9.6819; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
25 | Nâng cấp điểm trường mẫu giáo Đăk Xế Kơ Ne xã Đăk Long | UBND xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2024-2025 | 1: 361; 03/6/2024; 2: 400; 3: 400; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 400; NS huyện 8: 400; NS huyện 11: 400; NS huyện 12: 400; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 7.1075; NSH (cũ) 20: 7.1075; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
26 | Nâng cấp điểm trường Mẫu giáo thôn Kon Đao Yốp | UBND xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2024-2025 | 1: 363; 03/6/2024; 2: 300; 3: 300; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 300; NS huyện 8: 300; NS huyện 11: 300; NS huyện 12: 300; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 5.3145; NSH (cũ) 20: 5.3145; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
27 | Nâng cấp điểm trường thôn Tua Team xã Đăk Long | UBND xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2025 | 1: 378; 17/3/2025; 2: 466; 3: 466; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 466; NS huyện 8: 466; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 466; NSH (cũ) 16: 466; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
28 | Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Kon Teo Đăk Lấp (Đoạn từ đường Tránh lũ đến rẫy ông Chế) | BQL các CTMTQG xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2024-2025 | 1: 174; 05/11/2023; 2: 781; 3: 781; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 781; NS huyện 8: 781; NS huyện 11: 781; NS huyện 12: 781; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 0.1133; NSH (cũ) 20: 0.1133; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
29 | Đường GT đi khu sản xuất Đăk Pơe | BQL các CTMTQG xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2025 | 1: 222; 12/12/2024; 2: 740; 3: 690; NS huyện 6: 50; NS huyện 7: 690; NS huyện 8: 690; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 690; NSH (cũ) 16: 690; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
30 | Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Tua Team (Đoạn từ nhà ông Phạm Viết Khải) | BQL các CTMTQG xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2025 | 1: 223; 12/12/2024; 2: 620; 3: 570; NS huyện 6: 50; NS huyện 7: 570; NS huyện 8: 570; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 570; NSH (cũ) 16: 570; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
31 | Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Kon Teo Đăk Lấp (Đoạn từ đường Tránh lũ đến rẫy ông Tuấn) | BQL các CTMTQG xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2025 | 1: 224; 12/12/2024; 2: 330; 3: 310; NS huyện 6: 20; NS huyện 7: 310; NS huyện 8: 310; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 310; NSH (cũ) 16: 310; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
32 | Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Kon Teo Đăk Lấp (Đoạn từ đường Tránh lũ đến rẫy ông Đỗ Xuân Phong) | BQL các CTMTQG xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2025 | 1: 225; 12/12/2024; 2: 330; 3: 310; NS huyện 6: 20; NS huyện 7: 310; NS huyện 8: 310; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 310; NSH (cũ) 16: 310; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
33 | Đường lô 2 (đoạn từ sân vận động thôn Tua Team đến rẫy ông Sơn) | BQL các CTMTQG xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2025 | 1: 226; 12/12/2024; 2: 480; 3: 440; NS huyện 6: 40; NS huyện 7: 440; NS huyện 8: 440; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 440; NSH (cũ) 16: 440; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
34 | Đường vào khu vực sản xuất (đoạn nối từ đường bê tông vào nhà máy nước SH đi qua rẫy ông Lộc) | BQL các CTMTQG xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2025 | 1: 227; 12/12/2024; 2: 470; 3: 440; NS huyện 6: 30; NS huyện 7: 440; NS huyện 8: 440; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 440; NSH (cũ) 16: 440; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
35 | Đường vào khu sản xuất đập Đăk Rem | BQL các CTMTQG xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2025 | 1: 228; 12/12/2024; 2: 360; 3: 310; NS huyện 6: 50; NS huyện 7: 310; NS huyện 8: 310; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 310; NSH (cũ) 16: 310; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
36 | Làm mới nhà Rông thôn Kon Teo Đăk Lấp | BQL các CTMTQG xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2025 | 1: 229; 12/12/2024; 2: 200; 3: 100; NS huyện 6: 100; NS huyện 7: 100; NS huyện 8: 100; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 100; NSH (cũ) 16: 100; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0
37 | Đường xuống cầu treo (cầu treo ông Phương cũ) | BQL các CTMTQG xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2025 | 1: 230; 12/12/2024; 2: 310; 3: 310; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 310; NS huyện 8: 310; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 310; NSH (cũ) 16: 310; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
38 | Thủy lợi Đăk Phía thôn Kon Teo Đăk Lấp | Phòng Dân tộc huyện | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2022-2023 | 1: 1688; 29/12/2022; 2: 800; 3: 800; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 800; NS huyện 8: 800; NS huyện 11: 800; NS huyện 12: 800; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 1.3163; NSH (cũ) 20: 1.3163; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
39 | Sửa chữa lớp học Mẫu giáo thôn Pa Cheng, xã Đăk Long và các hạng mục khác | Phòng Dân tộc huyện | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2023 | 1: 266; 12/4/2023; 2: 300; 3: 300; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 300; NS huyện 8: 300; NS huyện 11: 300; NS huyện 12: 300; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 5.104; NSH (cũ) 20: 5.104; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
III | Dự án 5 (Tiểu dự án 1): Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ thông có học sinh bán trú | [5 empty] | 9296 | 9296 |  | 0 |  | 9296 | 9296 |  | 0 | 6828 | 6828 |  | 0 | 2468 | 2468 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Nâng cấp, bổ sung phòng học, phòng bộ môn các Trường PTDTBT | BQL DA ĐTXD huyện | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi, Đăk Long, Ngọk Réo | 2022-2025 | 1: 1671; 27/12/2022; 2: 9296; 3: 9296; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 9296; NS huyện 8: 9296; NS huyện 11: 6828; NS huyện 12: 6828; NSH (cũ) 15: 2468; NSH (cũ) 16: 2468; NSH (cũ) 19: 0; NSH (cũ) 20: 0; NSH (cũ) 11: DA đã hoàn thành
IV | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [5 empty] | 668.5 | 668.5 |  | 0 | 0 | 668.5 | 668.5 |  | 0 | 355.5 | 355.5 |  | 0 | 313 | 313 |  | 0 | 2.1859 | 2.1859 |  | 0
1 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đăk Pxi; Hạng mục: Sân tập thể thao đơn giản, cổng tường rào và các hạng mục khác | UBND xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2023 | 1: 714; 25/8/2023; 2: 215.5; 3: 215.5; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 215.5; NS huyện 8: 215.5; NS huyện 11: 215.5; NS huyện 12: 215.5; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 1.2295; NSH (cũ) 20: 1.2295; NSH (cũ) 11: DA đã hoàn thành
2 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tại thôn Kon Teo Đăk Lấp, xã Đăk Long | UBND xã Đăk Long | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Long | 2024-2025 | 1: 713; 21/10/2024; 2: 140; 3: 140; NS huyện 7: 140; NS huyện 8: 140; NS huyện 11: 140; NS huyện 12: 140; NSH (cũ) 15: 0; NSH (cũ) 19: 0.95642; NSH (cũ) 20: 0.95642; NSH (cũ) 11: DA đã quyết toán hoàn thành
3 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2025 | 2: 313; 3: 313; NS huyện 7: 313; NS huyện 8: 313; NSH (cũ) 15: 313; NSH (cũ) 16: 313; NSH (cũ) 19: 0
V | Dự án 10 (Tiểu dự án 2): Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [5 empty] | 1311.675 | 1269 |  | 42.675 | 0 | 1311.675 | 1269 |  | 42.675 | 887.675 | 845 |  | 42.675 | 424 | 424 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội | Phòng Văn hóa - Thông tin | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi, Đăk Long, Ngọk Réo | 2023-2023 | 944; 10/11/2023 | 887.675 | 845 |  | 42.675 | 0 | 887.675 | 845 |  | 42.675 | 887.675 | 845 |  | 42.675 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | DA đã quyết toán hoàn thành
2 | Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | UBND xã Đăk Pxi | xã Đăk Pxi | 2025 | 2: 424; 3: 424; NS huyện 6: 0; NS huyện 7: 424; NS huyện 8: 424; NS huyện 11: 0; NSH (cũ) 15: 424; NSH (cũ) 16: 424; NSH (cũ) 19: 0
| Ghi chú: | (*): Tên chủ đầu tư theo Quyết đầu đầu tư dự án hoặc văn bản giao chủ đầu tư của cấp có thẩm quyền (trước sáp nhập).
(**): UBND xã Đăk Pxi là đơn vị tiếp nhận kế hoạch; đồng thời là đầu mối giao kế hoạch đầu tư công hằng năm cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định của Luật Đầu tư công.
Note on V23: DELL: k có KH 2025
Note on V24: DELL: K có KH 2025
Note on V25: DELL: K có KH 2025