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	ỦY BAN NHÂN DÂN
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /KH-UBND
	Đăk Pxi, ngày      tháng   năm 2026



KẾ HOẠCH
Thực hiện Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 16/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 24/7/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Pxi thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Đăk Pxi

Thực hiện Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ và Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Quyết định số 504/QĐ-UBND); Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đăk Pxi thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Đăk Pxi (Kế hoạch số 68-KH/ĐU).
 Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
· Kịp thời cập nhật, cụ thể hóa đầy đủ, đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã tại Quyết định số 504/QĐ-UBND và Kế hoạch số 68-KH/ĐU; bảo đảm phù hợp chức năng, nhiệm vụ của xã và mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
· Tạo chuyển biến thực chất, có thể theo dõi, đo lường trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, phát triển kinh tế - xã hội xã, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ Nhân dân.
· Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; gắn nhiệm vụ với kết quả, sản phẩm, tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm người đứng đầu; làm cơ sở kiểm tra, đánh giá, báo cáo, sơ kết, tổng kết và thi đua, khen thưởng.
· Tổ chức thực hiện thống nhất với các chương trình, kế hoạch đã ban hành về cải cách hành chính, chính quyền số, chuyển đổi số, hạ tầng số, Đề án 06, an toàn thông tin, bình dân học vụ số và phát triển kinh tế - xã hội.
2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung văn bản cấp trên và điều kiện thực tế của xã miền núi, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao; ưu tiên nhiệm vụ trực tiếp phục vụ người dân, cơ quan, đơn vị, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất, kinh doanh.
· Thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý.
· Triển khai đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân; tuân thủ quy định về quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu.
II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Mục tiêu chung
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phù hợp với điều kiện của xã; nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân; hình thành, duy trì các mô hình ứng dụng thiết thực, an toàn, có khả năng nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
2. Chỉ tiêu cụ thể (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này)
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm người đứng đầu
· Đưa mục tiêu, nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và các chương trình chuyên ngành; định kỳ rà soát, đánh giá, điều chỉnh trong phạm vi thẩm quyền.
· Phân công cán bộ, công chức có năng lực phù hợp tham mưu, tổ chức thực hiện; người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm về kết quả; gắn kết quả với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng theo quy định.
· Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã, Văn phòng Đảng ủy và các cơ quan trong hệ thống chính trị; cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu phục vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát.
2. Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số và xây dựng văn hóa số
· Tuyên truyền thường xuyên, có trọng tâm về Nghị quyết số 57-NQ/TW, Quyết định số 504/QĐ-UBND, Kế hoạch số 68-KH/ĐU và kết quả thực hiện; sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, nhóm cộng đồng, sinh hoạt thôn và các thiết chế văn hóa.
· Triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số” theo phương châm dễ hiểu, dễ tiếp cận, cầm tay chỉ việc; tập trung kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt, Sổ sức khỏe điện tử, học tập trực tuyến, thương mại điện tử và an toàn trên môi trường mạng.
· Xây dựng văn hóa số, đạo đức số, quy tắc ứng xử trên môi trường mạng; nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước; phòng ngừa thông tin xấu, độc, lừa đảo trực tuyến và tác động tiêu cực đối với trẻ em, người cao tuổi và nhóm yếu thế.
3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền số và dữ liệu số
· Rà soát, đề xuất đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính theo hướng lấy người dân, tổ chức làm trung tâm; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới theo phạm vi, nền tảng và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
· Tổ chức thực hiện, khai thác dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo danh mục, quy trình do cấp có thẩm quyền công bố; bảo đảm 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện dưới hình thức toàn trình; số hóa hồ sơ, kết quả; tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; hướng dẫn người dân tái sử dụng dữ liệu, hạn chế cung cấp lại giấy tờ, thông tin đã có.
· Thực hiện quản lý văn bản, hồ sơ công việc, chữ ký số, báo cáo và điều hành trên môi trường điện tử; khai thác thống nhất nền tảng số dùng chung của Trung ương, của tỉnh; từng bước ứng dụng công cụ hỗ trợ thông minh, trí tuệ nhân tạo phù hợp trong thực thi công vụ, bảo đảm kiểm soát dữ liệu và trách nhiệm của người sử dụng.
· Cập nhật, chuẩn hóa, khai thác dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”; thực hiện kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu theo phân cấp; bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo mật và tuân thủ quy định về dữ liệu cá nhân.
4. Phát triển hạ tầng số, kinh tế số, xã hội số và công dân số
· Rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, mạng nội bộ, đường truyền, thiết bị, phần mềm và chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị; phối hợp doanh nghiệp viễn thông mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng internet, từng bước xóa điểm lõm sóng.
· Tổ chức hỗ trợ người dân đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chữ ký số cá nhân, Sổ sức khỏe điện tử, tài khoản giao dịch và thanh toán không dùng tiền mặt; phát huy vai trò của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng tại chỗ.
· Hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, truy xuất nguồn gốc, quảng bá, thương mại điện tử, thanh toán số; xây dựng, duy trì các kênh giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và nông sản địa phương.
· Nghiên cứu, thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình “Một cửa số tại thôn”, “Kết nối dân - chính quyền”, “Nhà rông số”, “Điểm hỗ trợ dịch vụ số cộng đồng”, “Cửa hàng số nông sản Đăk Pxi”, camera an ninh cộng đồng và mô hình phù hợp khác, bảo đảm hiệu quả, không hình thức.
5. Thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển địa phương
· Khuyến khích cơ quan, đơn vị, trường học, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh và người dân đề xuất sáng kiến, giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn trong cải cách hành chính, nông nghiệp, môi trường, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, văn hóa và thông tin cơ sở.
· Hằng năm lựa chọn sáng kiến, mô hình, bài toán ứng dụng công nghệ số có khả năng triển khai, đánh giá được hiệu quả; ưu tiên giải pháp chi phí phù hợp, tận dụng nền tảng dùng chung, có khả năng duy trì và nhân rộng.
· Chủ động phối hợp cơ quan chuyên môn của tỉnh, cơ sở đào tạo, đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia để tiếp nhận, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; đề xuất cấp có thẩm quyền nhiệm vụ giải quyết vấn đề bức thiết của địa phương.
6. Phát triển nguồn nhân lực số, giáo dục số và xã hội học tập số
· Tổ chức hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng số, quản trị dữ liệu, sử dụng nền tảng, công cụ hỗ trợ thông minh và an toàn thông tin; cập nhật kỹ năng theo vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao.
· Phát huy đội ngũ giáo viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng và người có kỹ năng công nghệ thông tin; kết nối chuyên gia, người con quê hương để hỗ trợ tư vấn, phổ cập kỹ năng và triển khai mô hình.
· Các cơ sở giáo dục tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản trị, dạy và học; giáo dục kỹ năng số, sử dụng internet an toàn; khuyến khích nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ, cuộc thi và hoạt động trải nghiệm phù hợp với độ tuổi.
· Khai thác nhà rông, điểm sinh hoạt cộng đồng làm địa điểm hỗ trợ học tập số, tiếp cận thông tin và dịch vụ số; khuyến khích học tập suốt đời trên nền tảng số.
7. Bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu
· Thực hiện nghiêm quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân; phân công đầu mối phối hợp giám sát, cảnh báo, ứng cứu và xử lý sự cố.
· Duy trì sao lưu dữ liệu, phòng chống mã độc, bảo vệ thiết bị đầu cuối, quản lý tài khoản và phân quyền truy cập; kiểm tra định kỳ, khắc phục kịp thời lỗ hổng, nguy cơ mất an toàn; chỉ sử dụng phần mềm, giải pháp được phép hoặc được cơ quan có thẩm quyền khuyến nghị.
· Tuyên truyền kỹ năng phòng tránh lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản, phát tán mã độc; tham gia tập huấn, diễn tập; thực hiện báo cáo sự cố theo đúng quy trình và thẩm quyền.
8. Bảo đảm nguồn lực, tăng cường phối hợp, kiểm tra và đánh giá
· Rà soát nhu cầu, xây dựng dự toán, bố trí kinh phí trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và phân cấp hiện hành; lồng ghép chương trình, dự án, đề án; huy động, tiếp nhận nguồn lực hợp pháp theo quy định.
· Ưu tiên nhiệm vụ có sản phẩm, đối tượng thụ hưởng, hiệu quả và khả năng duy trì rõ ràng; thực hiện mua sắm, thuê dịch vụ, quản lý tài sản và sử dụng kinh phí đúng thẩm quyền, tiêu chuẩn, định mức, công khai, tiết kiệm, hiệu quả.
· Tăng cường kiểm tra, theo dõi chỉ tiêu, tiến độ, chất lượng; kịp thời xử lý hoặc đề xuất tháo gỡ khó khăn; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình hiệu quả theo quy định.
(Danh mục nhiệm vụ chủ yếu tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch này).
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
· Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và dự toán được cấp có thẩm quyền giao; nguồn lồng ghép từ chương trình, dự án, đề án có liên quan; nguồn xã hội hóa, tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định.
· Phòng Kinh tế xã chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội xã và các cơ quan, đơn vị tổng hợp nhu cầu, tham mưu bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách, đúng nhiệm vụ chi và phân cấp; việc xác định tỷ lệ chi thực hiện theo phân bổ, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, không tự làm phát sinh nghĩa vụ chi vượt dự toán và khả năng ngân sách xã.
· Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động lồng ghép nguồn lực, sử dụng hạ tầng, nền tảng dùng chung và nguồn lực hiện có; quản lý, thanh quyết toán, công khai, kiểm tra, giám sát kinh phí, tài sản đúng quy định; không để thất thoát, lãng phí, trùng lặp đầu tư.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa - Xã hội xã
· Là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn cơ quan, đơn vị theo dõi chỉ tiêu, nhiệm vụ và sản phẩm được giao.
· Chủ trì nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hạ tầng số, kỹ năng số, thông tin tuyên truyền, bình dân học vụ số, giáo dục số thuộc phạm vi được giao; phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để tiếp nhận hướng dẫn, nền tảng và hỗ trợ kỹ thuật.
· Tổng hợp khó khăn, vướng mắc; tham mưu điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ; tham mưu sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng và báo cáo Ủy ban nhân dân xã, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xã theo quy định.
2. Văn phòng HĐND và UBND xã
Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hồ sơ công việc, chữ ký số, hệ thống chỉ đạo, điều hành; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, hồ sơ điện tử trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
· Phối hợp rà soát quy trình công việc, kênh tương tác số, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, đôn đốc các nhiệm vụ chậm tiến độ.
3. Phòng Kinh tế xã
· Tham mưu triển khai nhiệm vụ ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp, thương mại, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh, tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai; hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương.
· Tổng hợp nhu cầu, tham mưu bố trí kinh phí, lồng ghép nguồn lực; hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo phân cấp, tiêu chuẩn, định mức và quy định hiện hành.
· Phối hợp rà soát hạ tầng viễn thông, điểm lõm sóng, công trình, đất đai và điều kiện triển khai mô hình, dự án có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.
4. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
· Chủ trì triển khai dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái sử dụng dữ liệu; theo dõi tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, chất lượng phục vụ và các chỉ tiêu liên quan.
· Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử, chữ ký số và thanh toán trực tuyến; phối hợp thí điểm mô hình hỗ trợ dịch vụ số tại thôn.
5. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã
· Phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền cơ sở; khai thác thiết chế văn hóa, nhà rông và hạ tầng dịch vụ công được giao để triển khai hoạt động phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ mô hình chuyển đổi số cộng đồng.
· Phối hợp ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sự nghiệp, cung ứng dịch vụ công thuộc chức năng, nhiệm vụ; quản lý, khai thác tài sản, trang thiết bị được giao đúng quy định.
6. Các cơ sở giáo dục và Trạm Y tế xã
· Các cơ sở giáo dục tổ chức chuyển đổi số trong quản trị, dạy và học; bồi dưỡng kỹ năng số, an toàn thông tin; phát triển học liệu số, hoạt động sáng tạo phù hợp; phối hợp lực lượng giáo viên hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng.
· Trạm Y tế xã chủ trì tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, khai thác nền tảng y tế số được giao; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ y tế số; bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu sức khỏe.
7. Các thôn và Tổ công nghệ số cộng đồng
· Rà soát nhu cầu, nhóm đối tượng cần hỗ trợ; tổ chức hướng dẫn tại cộng đồng; tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt, Sổ sức khỏe điện tử, thương mại điện tử và kỹ năng an toàn số.
· Phối hợp cập nhật số liệu, phản ánh điểm lõm sóng, khó khăn về hạ tầng và nhu cầu dịch vụ số; tham gia triển khai, đánh giá mô hình chuyển đổi số cộng đồng; báo cáo kết quả theo yêu cầu.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội
· Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng; lồng ghép phong trào “Bình dân học vụ số” với các cuộc vận động, phong trào thi đua; phát huy đoàn viên, hội viên tham gia hỗ trợ người dân.
· Tham gia giám sát, phản biện xã hội; tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, đề xuất sáng kiến, mô hình; phát hiện, biểu dương và nhân rộng cách làm hiệu quả.
9. Chế độ thông tin, báo cáo
· Các cơ quan, đơn vị cập nhật tiến độ, số liệu, sản phẩm thực hiện; gửi báo cáo hằng tháng, 03 tháng, 06 tháng, hằng năm và đột xuất về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội xã) trước ngày 05 của kỳ báo cáo, trừ trường hợp có yêu cầu khác.
· Phòng Văn hóa - Xã hội xã tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân xã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10 theo yêu cầu tại Quyết định số 504/QĐ-UBND; đồng thời tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xã qua Văn phòng Đảng ủy theo chế độ quy định.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về tiến độ, nội dung, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội xã) để xem xét, hướng dẫn hoặc tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (b/c);
- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- Thường trực HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
[bookmark: _Hlk236213566]- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã (b/c);
- Công an xã;
- Các phòng, đơn vị thuộc UBND xã;
- Ban giám hiệu các trường trên địa bàn xã;
- Trạm Y tế xã;
- Các thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, VHXH(HTD).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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PHỤ LỤC I
DANH MỤC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2045
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày        tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đến 2030
	Đến 2035
	Đến 2040
	Đến 2045
	Đơn vị theo dõi, tổng hợp

	I. Hạ tầng số và môi trường làm việc số

	1
	Khu dân cư tập trung, nhà rông, nhà văn hóa thôn có khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông, internet băng rộng
	% khu vực
	100
	Duy trì 100
	Duy trì 100
	Duy trì 100
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã

	2
	Cơ quan trong hệ thống chính trị của xã được kết nối internet băng rộng, mạng nội bộ và sử dụng nền tảng số dùng chung theo quy định
	% cơ quan
	100
	100
	100
	100
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã

	3
	Đảng ủy, chính quyền xã sử dụng thống nhất phần mềm quản trị, điều hành do cấp có thẩm quyền triển khai
	%
	≥ 90
	100
	100
	100
	Văn phòng Đảng ủy; Phòng Văn hóa - Xã hội xã

	II. Nguồn nhân lực số, kỹ năng số

	4
	Cán bộ, công chức được bồi dưỡng, cập nhật kỹ năng số cơ bản
	%
	100
	100
	100
	100
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã

	5
	Cán bộ, công chức làm chủ kỹ năng số, sử dụng thành thạo hệ thống quản lý văn bản, điều hành, dịch vụ công và phần mềm chuyên ngành được giao
	%
	100
	100
	100
	100
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; các cơ quan, đơn vị

	6
	Dân số trưởng thành được tiếp cận dịch vụ số thiết yếu trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, an sinh xã hội, thanh toán số và dịch vụ công
	%
	90
	95
	97
	99
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã

	7
	Dân số trưởng thành thường xuyên sử dụng các dịch vụ số thiết yếu
	%
	-
	-
	≥ 80
	≥ 90
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; các đơn vị liên quan

	8
	Thôn duy trì hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng
	% thôn
	100
	100
	100
	100
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã

	III. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

	9
	Sáng kiến hoặc cách làm đổi mới sáng tạo có hiệu quả được lựa chọn, hỗ trợ triển khai hằng năm
	Sáng kiến/mô hình
	≥ 01/năm; đến 2030 có ≥ 03 mô hình tiêu biểu
	≥ 01/năm
	≥ 01/năm
	≥ 01/năm
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã

	10
	Bài toán ứng dụng công nghệ số cấp xã được lựa chọn, triển khai, đánh giá
	Bài toán
	≥ 01/năm
	≥ 01/năm
	≥ 01/năm
	≥ 01/năm
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã

	IV. Chính quyền số, dịch vụ công và công dân số

	11
	Văn bản trao đổi giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị của xã được thực hiện trên môi trường điện tử, có ký số theo quy định (trừ văn bản mật)
	%
	100
	100
	100
	100
	Văn phòng HĐND và UBND xã

	12
	Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa theo quy định
	%
	100
	100
	100
	100
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã

	13
	Thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình
	%
	100
	100
	100
	100
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã

	14
	Hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến
	%
	≥ 85
	≥ 95
	100
	100
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã

	15
	Người dân đủ điều kiện có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử dụng tiện ích số thiết yếu
	%
	≥ 95
	≥ 95
	100
	100
	Công an xã

	16
	Người dân trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân
	%
	≥ 15
	≥ 20
	≥ 30
	≥ 40
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã

	17
	Người dân có Sổ sức khỏe điện tử
	%
	≥ 95
	100
	100
	100
	Trạm Y tế xã

	18
	Dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác
	%
	≥ 80
	100
	100
	100
	Phòng Kinh tế xã

	19
	Dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của xã được số hóa, cập nhật, kết nối, chia sẻ theo quy định
	%
	Theo lộ trình
	Theo lộ trình
	100
	100
	Các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực

	V. Kinh tế số, xã hội số và mô hình chuyển đổi số cộng đồng

	20
	Mô hình "Một cửa số tại thôn", "Kết nối dân - chính quyền", "Nhà rông số", "Cửa hàng số nông sản Đăk Pxi" và mô hình phù hợp khác
	Mô hình
	Thí điểm theo điều kiện thực tế
	Duy trì, nhân rộng mô hình hiệu quả
	Duy trì, nâng cao chất lượng
	Duy trì, nâng cao chất lượng
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Phòng Kinh tế xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã

	21
	Quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP trên môi trường số và nền tảng thương mại điện tử
	Kết quả
	Từng bước triển khai
	Mở rộng
	Duy trì, nâng cao
	Duy trì, nâng cao
	Phòng Kinh tế xã


Ghi chú: (-): Chưa thực hiện.
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PHỤ LỤC II
DANH MỤC NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày       tháng      năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi)
	STT
	Nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Sản phẩm/kết quả
	Thời gian

	I. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện

	1
	Cụ thể hóa nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; rà soát các kế hoạch đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm đồng bộ với Kế hoạch này.
	Các cơ quan, đơn vị
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Chương trình/kế hoạch công tác; văn bản rà soát
	Hằng năm

	2
	Gắn trách nhiệm người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân theo quy định.
	Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Kết quả đánh giá, thi đua, khen thưởng
	Hằng năm

	3
	Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW, Quyết định số 504/QĐ-UBND, Kế hoạch số 68-KH/ĐU và văn bản liên quan bằng hình thức phù hợp; duy trì tin, bài, chuyên mục trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã; các cơ quan, đơn vị; các thôn
	Tin, bài, tài liệu, chuyên mục, sản phẩm truyền thông
	Thường xuyên

	4
	Triển khai phong trào “"Bình dân học vụ số”, học tập trên nền tảng số; tổ chức hướng dẫn theo nhóm đối tượng, ưu tiên người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhóm yếu thế.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ sở giáo dục; Tổ công nghệ số cộng đồng
	Kế hoạch/nội dung triển khai; lớp, buổi hướng dẫn; báo cáo kết quả
	Hằng năm

	5
	Tuyên truyền, xây dựng văn hóa số, đạo đức số, chuẩn mực ứng xử trên môi trường mạng; phổ biến kỹ năng nhận diện lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân, trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương trên không gian mạng.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Công an xã; các cơ sở giáo dục; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã
	Tài liệu, tin bài, buổi tuyên truyền
	Thường xuyên

	II. Cải cách hành chính, chính quyền số và dữ liệu số

	6
	Rà soát khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định, cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Phòng Kinh tế xã; các đơn vị liên quan
	Báo cáo rà soát, kiến nghị
	Hằng năm/đột xuất

	7
	Rà soát, đề xuất tái cấu trúc, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính; triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới trong phạm vi, lộ trình và nền tảng do cấp có thẩm quyền quy định.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Văn phòng HĐND và UBND xã; các cơ quan chuyên môn
	Danh mục, quy trình, kiến nghị; kết quả thực hiện
	Thường xuyên

	8
	Tổ chức thực hiện, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; bảo đảm 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện dưới hình thức toàn trình; số hóa hồ sơ, kết quả và nâng tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến theo chỉ tiêu từng giai đoạn.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
	Các cơ quan chuyên môn; Tổ công nghệ số cộng đồng
	Số liệu trên hệ thống; báo cáo chỉ tiêu
	Thường xuyên

	9
	Thực hiện quản lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; sử dụng chữ ký số; trao đổi văn bản điện tử có ký số theo quy định, trừ văn bản mật.
	Văn phòng HĐND và UBND xã
	Các cơ quan, đơn vị
	Văn bản, hồ sơ điện tử; số liệu sử dụng chữ ký số
	Thường xuyên

	10
	Quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”; kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu theo quy định; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trên hệ thống.
	Các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
	Dữ liệu được cập nhật; kết quả khai thác, chia sẻ
	Thường xuyên

	11
	Khai thác hiệu quả các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của tỉnh; từng bước ứng dụng công cụ hỗ trợ thông minh, trí tuệ nhân tạo phù hợp, bảo đảm kiểm soát dữ liệu và trách nhiệm của người sử dụng.
	Các cơ quan, đơn vị
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Văn phòng HĐND và UBND xã
	Báo cáo/kết quả ứng dụng
	Theo lộ trình

	12
	Duy trì, mở rộng các kênh tương tác số giữa chính quyền và người dân; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên môi trường số theo thẩm quyền.
	Văn phòng HĐND và UBND xã
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
	Kênh tương tác; kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị
	Thường xuyên

	III. Công dân số và dịch vụ số thiết yếu

	13
	Rà soát, vận động, hướng dẫn người dân đủ điều kiện đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, các tiện ích của Đề án 06.
	Công an xã
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; Tổ công nghệ số cộng đồng; các thôn
	Tỷ lệ tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử dụng tiện ích
	Thường xuyên

	14
	Phối hợp tổ chức cấp, hướng dẫn sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân cho người dân theo chỉ tiêu từng giai đoạn.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; Tổ công nghệ số cộng đồng
	Số lượng/tỷ lệ chữ ký số cá nhân
	Theo kế hoạch hằng năm

	15
	Tạo lập, cập nhật và hướng dẫn người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử; khai thác dữ liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe theo quy định.
	Trạm Y tế xã
	Công an xã; Phòng Văn hóa - Xã hội xã; các thôn
	Tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử
	Thường xuyên

	16
	Phối hợp các tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán hướng dẫn người dân từ 15 tuổi trở lên mở và sử dụng tài khoản giao dịch; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
	Phòng Kinh tế xã
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; các thôn
	Tỷ lệ tài khoản giao dịch; kết quả thanh toán không dùng tiền mặt
	Thường xuyên

	IV. Hạ tầng số, kinh tế số và xã hội số

	17
	Rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, mạng nội bộ, đường truyền, thiết bị, phần mềm, chữ ký số và nhu cầu nâng cấp tại các cơ quan, đơn vị; đề xuất đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ theo thẩm quyền và tiêu chuẩn, định mức.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Kinh tế xã; các cơ quan, đơn vị
	Báo cáo hiện trạng, nhu cầu và phương án
	Hằng năm

	18
	Phối hợp doanh nghiệp viễn thông rà soát vùng phủ sóng, chất lượng internet, điểm lõm sóng; đề xuất mở rộng băng rộng đến khu dân cư tập trung, nhà rông, nhà văn hóa thôn.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Phòng Kinh tế xã; doanh nghiệp viễn thông; các thôn
	Danh sách điểm lõm sóng; văn bản đề xuất; kết quả xử lý
	Hằng năm

	19
	Nâng cao hiệu quả hệ thống họp trực tuyến, làm việc từ xa và các nền tảng điều hành dùng chung; bảo đảm kết nối ổn định, an toàn.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; 
	[bookmark: _GoBack]Văn phòng HĐND và UBND xã và các cơ quan, đơn vị
	Hệ thống vận hành; báo cáo kết quả
	Thường xuyên

	20
	Hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, thanh toán số; quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP trên môi trường số.
	Phòng Kinh tế xã
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã; các thôn
	Sản phẩm/cơ sở được hỗ trợ; gian hàng, nội dung quảng bá số
	Hằng năm

	21
	Lựa chọn, tổ chức thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình “Một cửa số tại thôn”, “Kết nối dân - chính quyền”, “Nhà rông số”, “Điểm hỗ trợ dịch vụ số cộng đồng” phù hợp điều kiện thực tế.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã; các thôn; Tổ công nghệ số cộng đồng
	Mô hình thí điểm; báo cáo đánh giá, đề xuất nhân rộng
	2026-2030 và hằng năm

	22
	Nghiên cứu, triển khai mô hình “Cửa hàng số nông sản Đăk Pxi” và giải pháp phù hợp để kết nối, quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương trên môi trường số.
	Phòng Kinh tế xã
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh
	Mô hình/kênh giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm
	Theo điều kiện thực tế

	23
	Rà soát, triển khai hoặc đề xuất mô hình camera an ninh cộng đồng; quản lý, khai thác dữ liệu camera đúng quy định.
	Công an xã
	Phòng Kinh tế xã; các thôn; tổ chức, cá nhân liên quan
	Mô hình camera; quy chế/biện pháp quản lý, khai thác
	Theo kế hoạch

	24
	Ứng dụng giải pháp số phù hợp trong quản lý nông nghiệp, môi trường, tài nguyên, phòng chống thiên tai; phối hợp khai thác các ứng dụng cảnh báo do cấp có thẩm quyền triển khai.
	Phòng Kinh tế xã
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã; các thôn
	Mô hình/kết quả ứng dụng; báo cáo
	Theo lộ trình

	V. Đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực và giáo dục số

	25
	Phát động, tiếp nhận, rà soát, lựa chọn tối thiểu 01 sáng kiến hoặc cách làm đổi mới sáng tạo có hiệu quả mỗi năm; đến năm 2030 tổng kết, duy trì, nhân rộng tối thiểu 03 mô hình/sáng kiến tiêu biểu.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Các cơ quan, đơn vị; các cơ sở giáo dục; các thôn
	Danh mục sáng kiến; quyết định/kết quả lựa chọn; báo cáo nhân rộng
	Hằng năm; đến 2030

	26
	Lựa chọn ít nhất 01 bài toán ứng dụng công nghệ số cấp xã mỗi năm để triển khai, đánh giá; ưu tiên bài toán trực tiếp phục vụ người dân, cải cách hành chính, quản lý và phát triển sản xuất.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Phòng Kinh tế xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; Công an xã; các đơn vị
	Hồ sơ bài toán; mô hình/giải pháp; báo cáo đánh giá
	Hằng năm

	27
	Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong dạy, học và quản trị nhà trường; giáo dục kỹ năng số, an toàn trên internet; khuyến khích nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ và các cuộc thi phù hợp.
	Các cơ sở giáo dục thuộc xã
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Công an xã
	Kế hoạch, hoạt động, sản phẩm và báo cáo kết quả
	Hằng năm

	28
	Phối hợp tiếp nhận, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển sản phẩm địa phương; đề xuất nhiệm vụ giải quyết vấn đề thực tiễn.
	Phòng Kinh tế xã
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; các tổ chức, cá nhân
	Mô hình/giải pháp; đề xuất nhiệm vụ
	Hằng năm

	29
	Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, quản trị dữ liệu, sử dụng nền tảng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng tại chỗ.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Các cơ quan, đơn vị; các cơ sở giáo dục; Công an xã
	Danh sách, tài liệu, kết quả đào tạo, bồi dưỡng
	Hằng năm

	30
	Phát huy nguồn nhân lực tại chỗ; kết nối giáo viên, đoàn viên thanh niên, người có kỹ năng công nghệ, chuyên gia và người con quê hương để hỗ trợ phổ cập kỹ năng số, tư vấn, triển khai mô hình.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ sở giáo dục; các thôn
	Danh sách/mạng lưới hỗ trợ; hoạt động tư vấn, hướng dẫn
	Thường xuyên

	VI. An toàn thông tin, nguồn lực, kiểm tra và báo cáo

	31
	Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu: quản lý tài khoản, sao lưu dữ liệu, phòng chống mã độc, bảo vệ thiết bị đầu cuối, cảnh báo và ứng cứu sự cố; tham gia tập huấn, diễn tập theo yêu cầu.
	Các cơ quan, đơn vị
	Công an xã; Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Văn hóa - Xã hội xã; các cơ quan, đơn vị
	Hồ sơ kiểm tra; phương án/biện pháp; báo cáo sự cố và khắc phục
	Thường xuyên

	32
	Xác định nhu cầu, lập dự toán và tham mưu bố trí kinh phí trong phạm vi dự toán, phân cấp ngân sách; lồng ghép chương trình, dự án; huy động nguồn lực hợp pháp, bảo đảm công khai, tiết kiệm, hiệu quả.
	Phòng Kinh tế xã
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã; các cơ quan, đơn vị
	Dự toán/phương án nguồn lực; quyết định phân bổ theo thẩm quyền
	Hằng năm

	33
	Theo dõi, kiểm tra, cập nhật tiến độ và chỉ tiêu; thực hiện báo cáo hằng tháng, 03 tháng, 06 tháng, hằng năm và đột xuất; tham mưu sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình hiệu quả.
	Phòng Văn hóa - Xã hội xã
	Các cơ quan, đơn vị; Văn phòng HĐND và UBND xã
	Báo cáo; thông báo kiểm tra; hồ sơ sơ kết, tổng kết, khen thưởng
	Định kỳ/đột xuất





 


?


Y BAN NHÂN DÂN


 


XÃ 


ĐĂK PXI


 


C


?


NG HŇA XĂ H


?


I CH


?


 


NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 


do 


-


 


H


?


nh phúc


 


S


?


:       /KH


-


UBND


 


Đăk Pxi, ngày      tháng   năm 2026


 


 


K


?


 


HO


?


CH


 


Th


?


c hi


?


n Quy


?


t đ


?


nh s


?


 


504/QĐ


-


UBND ngŕy 16


/


7


/


2026 c


?


a 


?


y ban nhân dân 


t


?


nh Qu


?


ng Ngăi 


vŕ 


K


?


 


ho


?


c


h s


?


 


68


-


KH/ĐU ngày 24


/


7


/


2026 c


?


a Ban Thư


?


ng 


v


?


 


Đ


?


ng 


?


y xă 


Đăk Pxi th


?


c hi


?


n Ngh


?


 


quy


?


t s


?


 


57


-


NQ/TW 


ngŕy 22


/


12


/


2024


 


c


?


a B


?


 


Chính tr


?


 


v


?


 


đ


?


t phá phát tri


?


n khoa h


?


c, công ngh


?


, đ


?


i m


?


i sáng t


?


o 


vŕ chuy


?


n đ


?


i s


?


 


qu


?


c gia trên đ


?


a bàn xă 


Đăk Pxi


 


 


Th


?


c hi


?


n Qu


y


?


t đ


?


nh s


?


 


504/QĐ


-


UBND ngày 16 tháng 7 năm 2026 c


?


a 


?


y 


ban nhân dân t


?


nh Qu


?


ng Ngăi v


?


 


vi


?


c ban hành K


?


 


ho


?


ch th


?


c hi


?


n Ngh


?


 


quy


?


t s


?


 


11/NQ


-


CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 c


?


a Chính ph


?


 


và K


?


 


ho


?


ch s


?


 


85


-


KH/TU 


ngày 29 tháng 5 năm 2026 c


?


a Ban Thư


?


ng v


?


 


T


?


nh 


?


y th


?


c hi


?


n Ngh


?


 


quy


?


t s


?


 


57


-


NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 c


?


a B


?


 


Chính tr


?


 


v


?


 


đ


?


t phá phát tri


?


n 


khoa h


?


c, công ngh


?


, đ


?


i m


?


i sáng t


?


o vŕ chuy


?


n đ


?


i s


?


 


qu


?


c gia


 


(Quy


?


t đ


?


nh s


?


 


504/QĐ


-


UBND);


 


K


?


 


ho


?


ch s


?


 


68


-


KH/ĐU ngày 24 tháng 7 năm 2026 c


?


a Ban 


Thư


?


ng v


?


 


Đ


?


ng 


?


y xă 


Đăk Pxi th


?


c hi


?


n Ngh


?


 


quy


?


t s


?


 


57


-


NQ/TW ngŕy 22 


tháng 12 năm 2024


 


c


?


a B


?


 


Chính tr


?


 


v


?


 


đ


?


t phá phát tri


?


n khoa h


?


c, công ngh


?


, đ


?


i 


m


?


i sáng t


?


o vŕ chuy


?


n đ


?


i s


?


 


qu


?


c gia trên đ


?


a bàn xă 


Đăk Pxi


 


(


K


?


 


ho


?


ch s


?


 


68


-


KH/ĐU)


.


 


 


?


y ban nhân dân xă 


Đăk P


xi ban hŕnh K


?


 


ho


?


ch t


?


 


ch


?


c th


?


c hi


?


n 


m


?


t s


?


 


n


?


i 


dung 


như sau:


 


I. M


?


C ĐÍCH, YÊU C


?


U


 


1. M


?


c đích


 


-


 


K


?


p th


?


i c


?


p nh


?


t, c


?


 


th


?


 


hóa đ


?


y đ


?


, đ


?


ng b


?


 


các m


?


c tięu, ch


?


 


tięu, nhi


?


m 


v


?


 


vŕ gi


?


i pháp thu


?


c trách nhi


?


m c


?


a 


?


y ban nhân dân xă t


?


i Quy


?


t đ


?


nh s


?


 


504/QĐ


-


U


BND vŕ K


?


 


ho


?


ch s


?


 


68


-


KH/ĐU; b


?


o đ


?


m phů h


?


p ch


?


c năng, nhi


?


m 


v


?


 


c


?


a xă vŕ mô hěnh chính quy


?


n đ


?


a phương 02 c


?


p.


 


-


 


T


?


o chuy


?


n bi


?


n th


?


c ch


?


t, có th


?


 


theo dơi, 


đo lư


?


ng trong 


?


ng d


?


ng khoa 


h


?


c, công ngh


?


, đ


?


i m


?


i sáng t


?


o vŕ chuy


?


n đ


?


i s


?


 


vŕo qu


?


n lý nhŕ n


ư


?


c, c


?


i cách 


hành chính, cung c


?


p d


?


ch v


?


 


công, phát tri


?


n kinh t


?


 


-


 


xă h


?


i


 


xă


, b


?


o đ


?


m qu


?


c 


phňng, an ninh vŕ ph


?


c v


?


 


Nhân dân.


 


-


 


Xác đ


?


nh rő trách nhi


?


m c


?


a t


?


ng cơ quan, đơn v


?


; g


?


n nhi


?


m v


?


 


v


?


i


 


k


?


t 


qu


?


,


 


s


?


n ph


?


m, ti


?


n đ


?


, ngu


?


n l


?


c vŕ trách nhi


?


m ngư


?


i đ


?


ng 


đ


?


u; làm cơ s


?


 


ki


?


m 


tra, đánh giá, báo cáo, sơ k


?


t, t


?


ng k


?


t và thi đua, khen thư


?


ng.


 


-


 


T


?


 


ch


?


c th


?


c hi


?


n th


?


ng nh


?


t v


?


i các chương tr


ình, k


?


 


ho


?


ch đ


ã ban hành 


v


?


 


c


?


i cách hành chính, chính quy


?


n s


?


, chuy


?


n đ


?


i s


?


, h


?


 


t


?


ng s


?


, Đ


?


 


án 06, an 


toŕn thông tin, bě


nh dân h


?


c v


?


 


s


?


 


vŕ phát tri


?


n kinh t


?


 


-


 


xă h


?


i.


 




 

? Y BAN NHÂN DÂN   XÃ  ĐĂK PXI  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?   NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?   do  -   H ? nh phúc  

S ? :       /KH - UBND  Đăk Pxi, ngày      tháng   năm 2026  

  K ?   HO ? CH   Th ? c hi ? n Quy ? t đ ? nh s ?   504/QĐ - UBND ngày 16 / 7 / 2026 c ? a  ? y ban nhân dân  t ? nh Qu ? ng Ngãi  và  K ?   ho ? c h s ?   68 - KH/ĐU ngày 24 / 7 / 2026 c ? a Ban Thư ? ng  v ?   Đ ? ng  ? y xã  Đăk Pxi th ? c hi ? n Ngh ?   quy ? t s ?   57 - NQ/TW  ngày 22 / 12 / 2024   c ? a B ?   Chính tr ?   v ?   đ ? t phá phát tri ? n khoa h ? c, công ngh ? , đ ? i m ? i sáng t ? o  và chuy ? n đ ? i s ?   qu ? c gia trên đ ? a bàn xã  Đăk Pxi     Th ? c hi ? n Qu y ? t đ ? nh s ?   504/QĐ - UBND ngày 16 tháng 7 năm 2026 c ? a  ? y  ban nhân dân t ? nh Qu ? ng Ngãi v ?   vi ? c ban hành K ?   ho ? ch th ? c hi ? n Ngh ?   quy ? t s ?   11/NQ - CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 c ? a Chính ph ?   và K ?   ho ? ch s ?   85 - KH/TU  ngày 29 tháng 5 năm 2026 c ? a Ban Thư ? ng v ?   T ? nh  ? y th ? c hi ? n Ngh ?   quy ? t s ?   57 - NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 c ? a B ?   Chính tr ?   v ?   đ ? t phá phát tri ? n  khoa h ? c, công ngh ? , đ ? i m ? i sáng t ? o và chuy ? n đ ? i s ?   qu ? c gia   (Quy ? t đ ? nh s ?   504/QĐ - UBND);   K ?   ho ? ch s ?   68 - KH/ĐU ngày 24 tháng 7 năm 2026 c ? a Ban  Thư ? ng v ?   Đ ? ng  ? y xã  Đăk Pxi th ? c hi ? n Ngh ?   quy ? t s ?   57 - NQ/TW ngày 22  tháng 12 năm 2024   c ? a B ?   Chính tr ?   v ?   đ ? t phá phát tri ? n khoa h ? c, công ngh ? , đ ? i  m ? i sáng t ? o và chuy ? n đ ? i s ?   qu ? c gia trên đ ? a bàn xã  Đăk Pxi   ( K ?   ho ? ch s ?   68 - KH/ĐU) .     ? y ban nhân dân xã  Đăk P xi ban hành K ?   ho ? ch t ?   ch ? c th ? c hi ? n  m ? t s ?   n ? i  dung  như sau:   I. M ? C ĐÍCH, YÊU C ? U   1. M ? c đích   -   K ? p th ? i c ? p nh ? t, c ?   th ?   hóa đ ? y đ ? , đ ? ng b ?   các m ? c tiêu, ch ?   tiêu, nhi ? m  v ?   và gi ? i pháp thu ? c trách nhi ? m c ? a  ? y ban nhân dân xã t ? i Quy ? t đ ? nh s ?   504/QĐ - U BND và K ?   ho ? ch s ?   68 - KH/ĐU; b ? o đ ? m phù h ? p ch ? c năng, nhi ? m  v ?   c ? a xã và mô hình chính quy ? n đ ? a phương 02 c ? p.   -   T ? o chuy ? n bi ? n th ? c ch ? t, có th ?   theo dõi,  đo lư ? ng trong  ? ng d ? ng khoa  h ? c, công ngh ? , đ ? i m ? i sáng t ? o và chuy ? n đ ? i s ?   vào qu ? n lý nhà n ư ? c, c ? i cách  hành chính, cung c ? p d ? ch v ?   công, phát tri ? n kinh t ?   -   xã h ? i   xã , b ? o đ ? m qu ? c  phòng, an ninh và ph ? c v ?   Nhân dân.   -   Xác đ ? nh rõ trách nhi ? m c ? a t ? ng cơ quan, đơn v ? ; g ? n nhi ? m v ?   v ? i   k ? t  qu ? ,   s ? n ph ? m, ti ? n đ ? , ngu ? n l ? c và trách nhi ? m ngư ? i đ ? ng  đ ? u; làm cơ s ?   ki ? m  tra, đánh giá, báo cáo, sơ k ? t, t ? ng k ? t và thi đua, khen thư ? ng.   -   T ?   ch ? c th ? c hi ? n th ? ng nh ? t v ? i các chương tr ình, k ?   ho ? ch đ ã ban hành  v ?   c ? i cách hành chính, chính quy ? n s ? , chuy ? n đ ? i s ? , h ?   t ? ng s ? , Đ ?   án 06, an  toàn thông tin, bì nh dân h ? c v ?   s ?   và phát tri ? n kinh t ?   -   xã h ? i.  

